## Plan de pruebas
https://github.com/ccgg1290/Reto-Metodologia-choucair
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
| Cliente | Choucair
| Tipo de Proyecto | Validacion Interfaz
| Triada | Responsable del Cliente | Choucair
|  | Lider de Pruebas (TPL) | Cristian Gualtero
|  | Responsable de Desarrollo | Choucair
| Linea de Negocio (UEN) | N/A
| Nombre de la Aplicación o proyecto | CHOUCAIR ACADEMY
Contexto del Proyecto
Choucair Testing es una empresa de ingeniería de software apasionada por el éxito de nuestros clientes siendo a su vez útiles para la sociedad y el planeta. Choucair Testing S.A.S, requiere de nuestros servicios como analistas de pruebas Generales y básicas no funcionales, para revisar que los cambios realizados recientemente en la plataforma WEB, no hayan afectado en las funcionalidades de consulta, matrículas y realización de cursos. Las modificaciones realizadas no deberían de afectar su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerda al impacto que tienen: 1.Consultar cursos existentes 2.Matricularse en nuevo curso 3. Realizar el curso
MATRIZ DE RIESGO
Analisis de Riesgos
Tipo | Riesgos | Descripcion | impacto | probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de acción
Proyecto | Ausencia de personal del equipo de pruebas | Incapacidades, licencias y/o calamidades entre otras que puden afectar el curso normal del proyecto | 3 | 2 | 6 | Redistribuir cargas o actividades con el resto del equipo
| rotación de personal del proyecto | Incapacidades, licencias y/o calamidades entre otras que puden afectar el curso normal del proyecto(desarrollador, lider del proyecto) | 3 | 2 | 6 | se escala con el PO.
| incumplemientos en los tiempos de entrega del proyecto | por cambios en los alcances y funcionalidades del proyecto | 2 | 3 | 6 | se escala con el PO y hacer un cronograma de cambios
| daño en las herramienta de trabajo | mal funcionamiento del equipo y/o aplicativos | 3 | 2 | 6 | informar al equipo de TI cualquier falla, adicional de redistribuir cargas o actividades con el resto del equipo
| ambientes de pruebas inestables | versiones que no corresponde al software a evaluar, debido a una falta de homologación de ambientes acorde a producción. | 3 | 2 | 6 | se escala con el PO y al equipo de TI, haciendo constante seguimiento | ANS
| Documentación incompleta, ambigua o pendiente de entregar | al momento de realizar la documentación se pase por alto alguno de los items o procesos realizados, incumpliento en los tiempos de entrega de la documentación, falta de claridad en el proceso en realización de pruebas | 3 | 3 | 9 | informar al PO, realizando pruebas de exploración y realizando constante seguimiento a la documentación. | ANS
| Incumplimiento en la solución de defectos | demora en las respuestas por parte del analista de desarrollo cuando se ecuentren bugs por parte de los 2 equipos de QA | 3 | 3 | 9 | haciendo seguimiento constante de los bugs reportados y escalar el tema al PO
0
Producto | ISO25010
| Consulta cursos | inconsistencia y lentitud en la consulta de datos. | 3 | 2 | 6 | *completitud funcional *integridad *fiabilidad * Adecuación Funcional
| funcionalidad de los navegadores donde se va ejecutar la aplicación | No se ejecuta correctamente en uno y/o ambos navegadores autorizados. | 3 | 2 | 6 | * compatibilidad * usabilidad * mantenibilidad. * Portabilidad * Adecuación Funcional
| Diseño responsive | mala estructura de la pagina en determinados dispositivos, lo que ocasiona una mala visualizacion de la misma | 3 | 1 | 3 | *funcionalidad *usabilidad *fiabilidad * Adecuación Funcional
Estrategia de Pruebas
Cobertura General: La plataforma Choucair Academy en el modulo Cursos y certificaciones Cómo probar: Nos enfocaremos en preubas funcionales. caja negra, Orden de prueba: La ejecucion de las pruebas se hara de la siguiente manera: 1. Consultar cursos existentes 2. Matricularse en nuevo curso 3 .Realizar el curso Estrategia para los datos de pruebas Se debera Solicitar informacion de los cursos al cliente, si es preciso ofrecernos el recurso de donde el aplicativo extrae esta informacion. Complementario: N/A Gestión Proyecto Herramientas para volver más eficiente la prueba del producto: N/A
ESTRATEGIA
De acuerdo con los riesgos, restricciones y supuestos definidos para esta versión del producto, se plantea llevar a cabo las pruebas priorizándolas por funcionalidad de la siguiente forma:
|  | FUNCIONALIDAD | ATRIBUTOS A REVISAR |  | TIPO DE PRUEBA/TÉCNICAS A USAR
|  | Consultar cursos | ->Visualizacion correcta de de todos los Cursos. ->Facilidad de uso. ->Adecuacion fuincional ->Usabilidad ->Validacion en el cumplimiento de todos los requisitos. ->Permiso para pruebas |  | ->Pruebas Funcionales ->Particion equivalencia ->Pruebas de Interfaz ->Pruebas de caja negra
|  | Matricularse | ->Visualizacion y matricula correcta de de todos los Cursos. ->Usabilidad ->Adecuacion fincional ->Facilidad de uso. ->Permiso para pruebas ->Seguridad ->integridad |  | ->Pruebas Funcionales ->Particion equivalencia ->Transicion de Estado ->Pruebas de caja negra
|  | Realizar el curso | -> Visualizacion interfaz de cada curso y manejo de la plaaforma dentro de cada curso ->Adecuacion fincional ->Facilidad de uso. ->Usabilidad ->Permiso para pruebas |  | ->Pruebas de Regresion ->Particion equivalencia ->Pruebas de Interfaz ->Transicion de Estado ->Pruebas Funcionales ->Pruebas de caja negra
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Como primer alcance se procede a realizar las diferentes tecnicas para los casos de prueba en la funcionalidad de la aplicacion tales como, Pruebas de interfaz, Transicion de estado, pruebas de componentes, y usabilidad enfocado en las funciones o componentes de la aplicacion los cuales son, Consultar cursos existentes, Matricularse en nuevo curso, Realizar el curso Para lograr estos alcances se debe tener en cuenta la dependencia y los diferentes niveles de riesgo que tiene cada una de ellas, para mitigar los riesgos identificados y tambien aumentar el nivel de calidad en el producto. Durante su proceso de ejecución se llevara el control con un cronograma de ejecución donde se permita a los demás equipos de pruebas llevar a cabos sus pruebas para no tener interrupciones.
Fuera de alcance de pruebas:
Los alcances que no se tuvieron en cuenta en el principio de las pruebas no se tomaran en cuenta y quedaron por fuera de su revisión. Quedan por fuera del alcance las siguientes caracteristicas: No se realizan pruebas responsive. No se realizan pruebas de codigo. No se realizan pruebas moviles. No se verifican pruebas con respecto a la base de datos.

## Preguntas lider proyecto
1.
Realizar las consultas que considere pertinentes al cliente, que le permitan acotar correctamente el alcance.
¿Cuales son los roles que se manejan en el aplicativo?
¿Que permisos tiene cada rol?
¿La pruebas deben hacerse para un rolo en especifico?
¿Cuantos y cuales cursos se manejan?
¿Existe una clasiicacion para los cursos?
¿Cuntos cursos puede matricular un usuario ?
¿Se desea probar la fucionalidad en diferentes navegadores?
¿Se probara en una URL Publica o en que ambiente se probara?
¿Si la URL no es publica, como nos conectamos a su intranet, VPN, Escritorio remoto, AWS .. entre otros ?
¿Tendremos acceso a data productiva?
¿si la data no fuera productiva, que diferencia se tiene enttre la data que probaremos y la productiva?

## Historias de usuario
2.
Crear una Historia de Usuario de acuerdo a la funcionalidad entregada con mínimo 5 criterios de aceptación (Escoge una funcionalidad)
ESC- 0001 -Consultar cursos existentes
Yo como usuario
Quiero obtener todos los cursos disponibles
Para poder matricualarme al curso de mi preferencia
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
El aplicativo debe permitir la visualizacion de todos los cursos disponibles
El aplicativo debe tener un link que redireccione a la especificacion de cada curso
Cada curso debe tener su respectiva imagen
El aplicativo debe tener una caja de busqueda para buscar un curso en especifico
Un curso en especifico debe tener : Nombre, curso, categoria, profesor y un boton para inscribirse al curso

## Estimacion
ESTIMACION
|  |  | 3 Analistas |  | 15 Dias | 3 semanas
Actividades del tester
| Etapa | Actividad | Frecuencia | Recursos | Tiempo Un | Esfuerzo total
| Planeación | Lectura y entendendimiento del proyecto | 1 | 3 | 4 | 12
|  | Reunion con PO | 2 | 3 | 2 | 12
|  | Analisis de riesgos | 1 | 3 | 4 | 12
|  | Estrategia de pruebas | 1 | 3 | 4 | 12
|  | Tiempo Estimacion | 1 | 3 | 4 | 12
| Diseño | CP - Consulta todos los cursos | 15 | 1 | 1 | 15
|  | CP - Consulta Cursos disponibles | 5 | 1 | 1 | 5
|  | CP - Cursos en especifico desde la caja de busqueda | 15 | 1 | 1 | 15
|  | CP - Validar Nombre, curso, categoria, profesor y un boton para inscribirse el curso | 2 | 1 | 1 | 2
|  | CP - funcionalidad en diferentes navegadores | 2 | 1 | 1 | 2
|  | CP - Validar imagenes de los cursos | 2 | 1 | 1 | 2
|  | set de datos | 1 | 3 | 1 | 3
| Ejecucion | Validacion ambiente | 1 | 2 | 2 | 4
|  | Smoke test | 1 | 2 | 1 | 2
|  | CP - Consulta todos los cursos | 15 | 1 | 2 | 30
|  | CP - Consulta Cursos disponibles | 5 | 1 | 2 | 10
|  | CP - Cursos en especifico desde la caja de busqueda | 15 | 1 | 2 | 30
|  | CP - Validar Nombre, curso, categoria, profesor y un boton para inscribirse el curso | 2 | 1 | 2 | 4
|  | CP - funcionalidad en diferentes navegadores | 2 | 1 | 2 | 4
|  | CP - Validar imagenes de los cursos | 2 | 1
|  | Gestion de issues | 8 | 3 | 0.5 | 12
|  | Regresion | 1 | 1 | 4 | 4
| Entrega | Informe de Cierre | 1 | 1 | 2 | 2
|  | Total Tester |  |  |  | 206
| Planeacion | Planning | 1 | 3 | 4 | 12
| Iteración | Daily | 8 | 3 | 0.25 | 6
| Entrega | Review | 1 | 3 | 4 | 12
| Feedback | Retrospectiva | 1 | 3 | 1.5 | 4.5
|  | Total proyecto |  |  |  | 34.5
|  | Total Esfuerzo |  |  |  | 240.5
|  |  |  | Esfuerzo estimado |  | 8.9074
|  |  |  | Factor de ajuste |  | 24%
|  |  |  | Esfuerzo mas probable |  | 11.0452

## Casos de prueba
CASOS DE PRUEBA
ESC - 0001 - CP 001 - Primer pantalla con todos los cursos disponibles
ESC - 0001 - CP 002 - Consultar un curso en especifico
ESC - 0001 - CP 003 - Consultar Nombre, curso, imagen curso categoria, profesor y un boton para inscribirse el curso
ESC - 0001 - CP 004 - Boton Ir con barra de busqueda vacia
ESC - 0001 - CP 005 - Boton ir con numeros en la barra de busqueda
ESC - 0001 - CP 006 - Consulta curso sin los permisos para inscipcion
ESCENARIO | NOMBRE CASO DE PRUEBA | Status | Precondition | Objective | Priority | Component | Estimated Time | PASOS | DATA DE ENTRADA | RESULTADO ESPERADO | Test Script (Plain Text) | Test Script (BDD) | DETALLE | ¿Se Automatizará? | Tipo de prueba | Aplicación | Módulo | Ambiente | Estado Caso de Prueba | Iteración | Fecha Conformidad | Evidencia Manual | Evidencia Automatización | Analista de Calidad | Comentarios
-ESC001 - Consultar cursos existentes | ESC001 - CP001 - Primer pantalla con todos los cursos disponibles | Asignado | loguearse con exito en el aplicativo web https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ | Validar que los cursos disponibles se muestren en la primer pantalla al ingresar la modulo Cursos y certificaciones | Normal | WEB | 00:30 | 1.-logearse en el aplicativo Choucair Academy 2. ingresar al modulo cursos y certificaciones 3. Validar todos los cursos disponibles | N/a | 1. El aplicativo muestra en la pantalla principal del modulo todos los cursos disponibles |  |  |  | NO | Funcional | Choucair Academy | Cursos y certificaciones | Productivo | asignado | 1 |  | Hoja1 |  | Cristian Gualtero
| ESC001 - CP002 - Consultar un curso en especifico | Asignado | loguearse con exito en el aplicativo web https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ | Validar que se muestre adecuadanebte el curso que el usuario digito en la barra de busqueda | Normal | WEB | 00:30 | 1.-logearse en el aplicativo Choucair Academy 2. ingresar al modulo cursos y certificaciones 3, ir a la barra de busqueda "Buscar cursos" y digitar el nombre de un curso especfico 4 Dar click al boton IR 5. Validar que nos redirecciona a otra pagina con la especificacion del curso | N/a | 1- El aplicativo muestra en una pantalla el curso con sus especificaciones |  |  |  | NO | Funcional | Choucair Academy | Cursos y certificaciones | Productivo | asignado | 1 |  | Hoja1 |  | Cristian Gualtero
| ESC001 - CP003 -Consultar Nombre, curso, imagen curso categoria, profesor y un boton para inscribirse el curso | Asignado | loguearse con exito en el aplicativo web https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ | validar que al entrar aun curso especifico se muestre toda la infromacion Nombre, curso, categoria, profesor y un boton para inscribirse el curso | Normal | WEB | 00:30 | 1.-logearse en el aplicativo Choucair Academy 2. ingresar al modulo cursos y certificaciones 3, ir a la barra de busqueda "Buscar cursos" y digitar el nombre de un curso especfico 4 Dar click al boton IR 5. Validar que el curso tiene la informacion requerida | N/a | 1. El aplicativo muestra en una pantalla el: Nombre, curso, categoria, profesor y un boton para inscribirse el curso, |  |  |  | NO | Funcional | Choucair Academy | Cursos y certificaciones | Productivo | asignado | 1 |  | Hoja2 |  | Cristian Gualtero
| ESC001 - CP004 - Boton Ir con barra de busqueda vacia | Asignado | loguearse con exito en el aplicativo web https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ | Validar que se muestre una pantalla sin ningun curso con el mensaje "En este formato hay campos obligatorios" | Normal | WEB | 00:30 | 1.-logearse en el aplicativo Choucair Academy 2. ingresar al modulo cursos y certificaciones 3, ir a la barra de busqueda "Buscar cursos" dejar vacio el campo 4. Dar click al boton Ir 5. Validar que nos redireccione a otra pantalla donde no se muestre ningun curso y aparezca el mensaje: "En este formato hay campos obligatorios" | N/a | 1 El aplicativo muestra una pantalla con el mensaje "En este formato hay campos obligatorios" |  |  |  | NO | Funcional | Choucair Academy | Cursos y certificaciones | Productivo | asignado | 1 |  | Hoja3 |  | Cristian Gualtero
| ESC001 - CP005 - Boton ir con numeros en la barra de busqueda | Asignado | loguearse con exito en el aplicativo web https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ | Validar que no retorne ninguna informacion al ingresar solo numeros | Normal | WEB | 00:30 | 1.-logearse en el aplicativo Choucair Academy 2. ingresar al modulo cursos y certificaciones 3, ir a la barra de busqueda "Buscar cursos", dejar vacio el campo 4. Dar click al boton Ir 5. Validar que nos redireccione a otra pantalla donde no se muestre ningun curso | N/a | 1 El aplicativo muestra una pantalla donde no se retorna ningun curso |  |  |  | NO | Funcional | Choucair Academy | Cursos y certificaciones | Productivo | asignado | 1 |  | Hoja3 |  | Cristian Gualtero
| ESC001 - CP006 - Consulta curso sin los permisos para inscipcion | Asignado | loguearse con exito en el aplicativo web https://operacion.choucairtesting.com/academy/my/ | Validar que al ingresar a un curso especifico con un usuario sin permisos de inscripcio aparezca el mensaje "Usted no se puede inscribir a usted mismo en este curso" | Normal | WEB | 00:30 | 1.-logearse en el aplicativo Choucair Academy con un usuario sin permisos para inscribir cursos 2. ingresar al modulo cursos y certificaciones 3, ir a la barra de busqueda "Buscar cursos" y digitar el nombre de un curso especfico 4 Dar click al boton Ir 5. Validar que nos redirecciona a otra pagina con la especificacion del curso 6. Validar que aparezca el mensaje "Usted no se puede inscribir a usted mismo en este curso." 7 Dar click al boton Continuar 8 Validar que nos redireccione a la pantalla principal del modulo Cursos y Certificaciones | N/a | 1. El aplicativo muestra una pantalla con la especificacion del curso con un mensaje "Usted no se puede inscribir a usted mismo en este curso." 2. Al darle click al boton Continuar nos redirecciona a la pantilla principal del modulo Cursos y Certificaciones |  |  |  | NO | Funcional | Choucair Academy | Cursos y certificaciones | Productivo | asignado | 1 |  | Hoja3 |  | Cristian Gualtero

## Reporte issue
Para el tema de las ISSUES de acuerdo lo que se charle con el cliente el registro de las respectivas incidencias se podria hacer via correo, drive compartido por el cliente, o en alguna plataforma como JIRA o Azure Devops, en todo caso en cualquier escenario la issue se debe reportar y debe contener como minimo la siguiente infromacion:
REPORTE ISSUES
NOMBRE ISSUE | Curso java sin imagen | Se le da un mombre a la incidencia
DESCRIPCION GENERAL | Se evidencio que el curso de java no presenta la imagen | Se hara un resumen de la prueba hecha y la no confomridad o hallazgo encontrado
CRITICIDAD | Media | De acuerdo a la criticidad del evento se dara un status de: Alta-media.baja
PLATAFOMA | CHOUCAIR ACADEMY | Se indicara en que platafroma se presento la novedad
MODULO | Cursos y Certificaciones | Se indicara en que platafroma se presento la novedad
Adjuntos | imagen | Se envia una captura de pantalla donde se evidencia la falla
Seguimiento: Se debe realizar un seguimiento de la incidencia, se debe acordar con el cliente, dev, PO o lider del proyecto el tiempo limite para solventar la novedad, de acuerdo a ese analisis podemos hacer un recordatorio el dia de la fecha acordada, si no llegase haber una solucion se hara un recordatorio y se informara el desface para el proyecto debido a la novedad presentada.

## Criterios finales
A | ¿Cree usted que puede diseñar casos de prueba sin tener la aplicación? ¿por qué?
SI se podrian hacer casos de preuba sin tener la aplicacion siempre y cuando se tengan reuniones con el ciente, PO o lider del proyecto y se explica detalladamente los requisitos y el funcionamineto del sistema, ademas seria muy importante tener una adecuada docuementacion. De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta nuestra experiencia como Tester en otros proyectos probando aplicaciones similares, podemos darnos una idea de como deberia funcionar la aplicacion, eso si siempre enfocadonos en cumplir los requisitos del cliente sin extralimitarnos en nuestras fuciones.
B | ¿Qué información o documentación considera importante para el inicio de las pruebas?
Para empezar con el proceso de preubas es necesario:
Tener docuementacion tecnica del negocio y el aplicativo
Tener claro la necesidad que se quiere satisfacer
Tener claro el alcance del proyecto
Tener claro y acordado con las partes a que escenario se debe llegar al ejecutar las preubas para dar un CP como conforme y en que casos no se daria conformidad
Tener claro los miembros del proyecto y el rol de cada uno, asi como la disponibilidad en el proyecto
Tener claro los riesgos del proyercto
Tener claro las restricciones del proyecto
Tener claro la estimacion del proyecto junto con su factor de ajuste
C | ¿si la documentación no es clara usted que haría?
Si la docuementacion no es clara hay que hablar con el PO o lider del proyecto, si aun asi no se solucionan las dudas, se debera buscar un espacio con el cliente para que el nos explique el funcionamiento y requisitos del aplicativo.
D | ¿Quién cree que es el responsable de que usted conozca el contexto de negocio y la aplicación a probar?
El responsable de que conocozcamos el contexto del negocio y la aplicacion sera el PO o lider del proyecto, En su defecto si no estuviese ninguno delos dos, hablariamos con el cliente
E | ¿si entregara un informe de avance de sus pruebas que información relacionaría?
Un informe de avance de las preubas deberia tener la siguiente informacion-
General
El modulo que se probo
El requisito - HU que se probaron
Version donde se probo
Ambiente donde se probo
Resultados
Los escenarios y casos de prueba que se probaron
Los escenarios y casos de prueba que no se probaron con una breve explicacion del porque no se probaron
Los CP conformes
Los CP no conformes con una breve explicacion de porque no pasaron las pruebas
Bugs reportados
Novedades
Contratiempos u observaciones que afectaron la estimacion del proyecto
Recomendaciones
Si asi lo amerita se deja saber si existe una recomendacion del tipo Tecnico o alguna otra para el proyecto actual
Conclusion
Conlusion del proyecto, con un estado general del proyecto
Retroalimentacion
Se puede agregar una solicitud de feedback, para validar que embas partes quedaron conformes y deacuerdo con el estado actual de las preubas
F | ¿si tuviera que entregar indicadores del proceso de pruebas que incluiría?
Algunos indicadores de proceso:
Conformidad de los CP vs CP totales
No conformidad de los CP vs CP totales
Tiempo utilizado para dar confomridad a una prueba
Desfaces, demoras en la ejecucion de los CP,
Bugs reportados VS bugs solucionados en una linea de timepo